## Gantt Chart Demo
| Project Name | Project Duration | Start Date | End Date
| Demo Project | 11 days | 2021-07-01 | 2021-07-12
Planned
ID | Task Name | Task Duration (days) | Start Date | End Date | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12
1 | Identifiy right resources | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-03 | x | x | x
2 | Prepare Plan | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | x | x
3 | Coding | 5 | 2021-07-02 | 2021-07-07 |  | x | x | x | x | x | x
4 | Testing | 2 | 2021-07-08 | 2021-07-10 | [7 empty] | x | x | x
5 | Release | 1 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | [10 empty] | x | x
Formulas:
Project Duration = DAYS([End Date],[Start Date])&" days "
Start Date = [End Date, row above]+1
End Date = ([Start Date]+[Project Duration])